| 项目支出名称 | "雁阵行笔“青年艺术家书画篆刻展 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | "雁阵行笔“青年艺术家书画篆刻展 |  |  |  | 已按时按质完成书画展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 美术展览 | 1场 | 1 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 展览品质专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 衡阳形象提升度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业界人士和群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |

| 项目支出名称 | 12月其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 0.69 | 0.69 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成全年12场展览 |  |  |  | 已按时按质完成26场展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览 | 12 | 26 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众审美度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对向满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 2023年三馆一站中央低免开放 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 7.67 | 7.67 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成12次书法或者美术作品展免费开放 |  |  |  | 全年举办专题展览、主题展览26场 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开办展览 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众艺术意识 | 96% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 业务对象满意度 | 96% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% | 96% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 2024年三馆一站低免开放中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成12次书法或者美术作品展免费开放 |  |  |  | 全年举办专题展览、主题展览23场 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 美术、书法作品展览 | 12 | 12 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 展览品质 | 98% | 98% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内完成 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 1 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 文化影响力度 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高衡阳文化修养 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内完成 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 0 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 2024年省文化和旅游发展专项资金（全国水墨画邀请展） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展潇湘问道展 |  |  |  | 已按时按质举办展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1场 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高审美度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 2024年市级文化产业发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 印震石鼓展览 |  |  |  | 已按时按质完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览 | 1 | 1 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100 | 100 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众审美度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务作者和群众满意度 | 96 | 96 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100 | 100 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 128 | 60 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 128 | 60 | 10 | 46.00% | 4.60 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建设美术馆数字化建设，完成全年12场展览 |  |  |  | 数字化建设已建设一半，已完成全年26场展览。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智慧管理 | 100% | 43.35% | 10 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业水准 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2年内 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 衡阳形象提升度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业界人士和群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.60 |  |

| 项目支出名称 | 大美湖南走进衡阳湖南省文史馆书画作品展 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 28.5 | 28.5 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 28.5 | 28.5 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 大美湖南走进衡阳湖南省文史馆书画作品展 |  |  |  | 已按时按质完成展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1场次展览 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 衡阳形象提升度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业界人士和群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 第三届旅发大会重点项目潇湘风华——全国山水画展 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 第三届旅发大会重点项目潇湘风华—全国山水画展 |  |  |  | 已按时按质完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办1次展览 | 1场 | 1 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 作者和大众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升衡阳文化形象 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 何满宗书法艺术展 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 何满宗书法艺术展 |  |  |  | 已按时按质完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展出100幅作品 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 收藏作品1幅 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高衡阳形象 | 98% | 98% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 基础数据表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 12 |  | 9 |  | 75.00% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 64.22 |  | 62 |  | 233.17 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 64.22 |  | 62 |  | 233.17 |  |
| 美术书法展览 |  |  |  |  | 10 |  |
| 收藏经费 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 2024年市级文化产业发展资金 | 9.9 |  |  |  | 10 |  |
| 大美湖南走进衡阳湖南省文史馆书画作品展 |  |  |  |  | 28.5 |  |
| 省级文化强省专项资金 |  |  |  |  | 50 |  |
| 何满宗书法艺术展 |  |  |  |  | 15 |  |
| 第三届旅发大会重点项目潇湘风华——全国山水画展 |  |  |  |  | 50 |  |
| 市级免费开放资金 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 2024年三馆一站低免开放中央补助资金 | 22.32 |  | 30 |  | 30 |  |
| 2023年三馆一站中央低免开放 |  |  |  |  | 7.67 |  |
| 公用经费： |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 0.6 |  | 0.78 |  | 0.78 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 3.51 |  | 0.1 |  | 0.03 |  |
| 会议费、培训费 | 0.46 |  |  |  | 0.26 |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出名称 | 联咏衡阳－泓致楹联书法展活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 18 | 18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 联咏衡阳－泓致楹联书法展活动 |  |  |  | 已按时按质完成展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1次展览 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 衡阳形象提升度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业界人士和群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 美术书法展览 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 举办一次美术书法展览 |  |  |  | 已按计划按时按质完成展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览 | 1 | 1 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100 | 100 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高群众审美度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无生态效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和群众满意度 | 98 | 98 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100 | 100 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 省级免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全年完成12场展览 |  |  |  | 已按时按质完成26场展览 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放展览12场次 | 12场次 | 26 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高当地文化影响力 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和被服务群体满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 省级文化强省专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 举办2次大型展览 |  |  |  | 已按时按质完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开办展览 | 2 | 2 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100 | 100 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高文化影响力 | 98 | 98 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无生态指标 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100 | 100 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 96 | 96 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100 | 100 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无社会成本 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 市级免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成12次书法或者美术作品展免费开放 |  |  |  | 全年举办专题展览、主题展览26场 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 主要考核免费开放的展览场次 | 12场次 | 12 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高当地文化影响力 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和被服务群体满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 项目支出名称 | 收藏经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 衡阳市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 衡阳市美术馆 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 收藏2-3幅艺术作品 |  |  |  | 已按时按质完成收藏 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 收藏2-3幅字画 | 2 | 162 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 专业级 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 扩大文化传承 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和被服务群体满意度 | 98% | 98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | 100% | 100% | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 0 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  |

| 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 |  |  | 衡阳市美术馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） |  |  | 分值 | 执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 195.92 | 623.07 | 542.09 |  |  | 10 | 87.00% |
|  |  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |
|  |  |  | 一般公共预算： | 622.37 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 187.2 |
|  |  |  | 政府性基金拨款： | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.0 |  |  |  |  | 项目支出： | 354.88 |
|  |  |  | 其他资金 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  |  |  | 举办12次专业级的艺术展览，收藏1幅书画作品，举办1次省市之间的艺术交流. |  |  |  |  |  | 2024年美术馆策划举办各项展览26场,交流活动7场,公教活动4场,收藏各类艺术精品总计162幅. |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 美术、书法作品展览 | 12 | 26 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 收藏作品 | 3 | 162 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览品质 | 98% | 99% |  | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 藏品品质 | 98% | 99% |  | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年内完成 | 365 | 365 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 文化影响力度 | 98% | 98% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高衡阳文化修养 | 98% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内完成 | 233.92 | 233.92 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 社会成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 98.70 |  |  |  |  |  |  |  |